## Gantt Balanceado
SISTEMA INTELIGENTE DE MOVILIDAD EN BARCELONA
Plan de Proyecto ¦ Asignatura: Gestión de Proyectos (Prof. Dario Cottafava)
WBS | Fase / Tarea del Proyecto | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Tipo
1.0 | FASE 1: Reto e Idea de Proyecto | [10 empty] | Fase
1.1 | Definición del reto de movilidad en BCN, beneficiarios e impacto | [10 empty] | Tarea
H1 | Hito 1: Aprobación del Reto y Contexto Territorial |  |  | ◆ | [7 empty] | Hito
2.0 | FASE 2: Diseño y Plan de Gestión | [10 empty] | Fase
2.1 | Project Charter, Objetivos y Estructura WBS | [10 empty] | Tarea
2.2 | Cronograma (Gantt/PERT) y Matriz RACI | [10 empty] | Tarea
H2 | Hito 2: Cierre del Plan de Gestión y Planificación |  |  |  |  | ◆ | [5 empty] | Hito
3.0 | FASE 3: Costes, Riesgos e Impacto | [10 empty] | Fase
3.1 | Estimación de costes, recursos y matriz de riesgos | [10 empty] | Tarea
3.2 | Teoría del Cambio e indicadores de sostenibilidad (KPIs) | [10 empty] | Tarea
4.0 | FASE 4: Stakeholders, Gobernanza y Comunicación | [10 empty] | Fase
4.1 | Mapeo de stakeholders, modelo de gobernanza y comunicación | [10 empty] | Tarea
5.0 | FASE 5: Prototipo, Maqueta o Demostrador | [10 empty] | Fase
5.1 | Desarrollo técnico y dashboard (repositorio GitHub) | [10 empty] | Tarea
H3 | Hito 3: Prototipo / Dashboard Operativo | [8 empty] | ◆ |  | Hito
6.0 | FASE 6: Entrega Final y Defensa | [10 empty] | Fase
6.1 | Redacción de propuesta escrita y preparación de presentación | [10 empty] | Tarea
H4 | Hito 4: Entrega Final y Presentación Oral | [9 empty] | ◆ | Hito
LEYENDA:
■ Tarea en Progreso
◆ | ◆ Hito Clave (Milestone)